## Лист3
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО УК «Прогресс»
_____________Кубасов В.Г.
«____»_____________2017г.
План текущего ремонта многоквартирных домов находящихся в управлении ООО Управляющая компания «Прогресс» на 2018 г.
№ п/п | А д р е с | Виды работ | Един. изм. | Кол-во | Стоим. един. (руб.) | П л а н (руб.) | План по кварталам
[7 empty] | I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилого фонда
1 | мкр.5, дом 30 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 5 | 103962 | 519810 | 519810
2 | мкр.4, дом 12а | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 7 | 103962 | 727734 | 727734
3 | мкр.4, дом 12б | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 5 | 103962 | 519810 | 519810
4 | мкр.4, дом 12в | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 6 | 103962 | 623772 |  | 623772
5 | мкр.4, дом 6 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 6 | 103962 | 623772 |  | 623772
6 | мкр.4, дом 7 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 6 | 103962 | 623772 |  | 623772
7 | мкр.4, дом 20а | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 6 | 103962 | 623772 |  | 623772
8 | мкр.4, дом 31 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 6 | 103962 | 623772 |  |  | 623772
9 | мкр.5, дом 35 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 1 | 103962 | 103962 |  |  | 103962
10 | мкр.4, дом 13 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 2 | 214899 | 429798 |  |  | 429798
11 | мкр.4, дом 14 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 5 | 103962 | 519810 |  |  |  | 519810
12 | мкр.4, дом 15 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 5 | 103962 | 519810 |  |  |  | 519810
13 | мкр.4, дом 15а | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 5 | 103962 | 519810 |  |  |  | 519810
14 | мкр.4, д. 25, 26; мкр.5, д. 42, 47(1й блок) | Ремонт кровли (до 50% от общей площади) | м2 | 2420 | 1300 | 3146000 | 1430000 | 715000 |  | 1001000
15 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Устройство 2-ой нитки остекления | м2 | 20 | 508 | 10160 |  |  | 5080 | 5080
16 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт межпанельных швов | м | 4000 | 550 | 2200000 |  | 825000 | 825000 | 550000
17 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Смена остекления в подъездах | м2 | 200 | 508 | 101600 | 20320 | 20320 | 30480 | 30480
18 | мкр.4, 5 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 150 | 630 | 94500 |  | 47250 | 47250
19 | мкр.5, д. 33 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 15 | 392 | 5880 |  |  | 5880
20 | пр.Фадеева, д. 10, 12, 14, 16; мкр.4, д. 13 | Ремонт ливневой канализации | м | 8 | 472 | 3776 |  | 1888 | 1888
21 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт дверных полотен | шт | 60 | 858 | 51480 | 12870 | 12870 | 12870 | 12870
22 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Смена дверных полотен | шт | 4 | 4087 | 16348 | 4087 | 4087 | 4087 | 4087
23 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Смена дверных приборов | шт | 60 | 447 | 26820 | 6705 | 6705 | 6705 | 6705
24 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Установка дверных пружин | шт | 327 | 197 | 64419 |  |  | 29550 | 34869
25 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Изготовление, установка метал. дверей, решеток на окна подвальные | шт | 5 | 1245 | 6225 | 1245 | 1245 | 2490 | 1245
26 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт металлических решеток | шт | 10 | 783 | 7830 | 1566 | 2349 | 2349 | 1566
27 | мкр.4, 5 | Ремонт слуховых окон | шт | 20 | 256 | 5120 | 1536 | 1024 | 1024 | 1536
28 | мкр.4, 5 | Ремонт деревянных настилов подвала | м2 | 30 | 413 | 12390 | 3304 | 2891 | 2891 | 3304
29 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт люков подвальных | шт | 25 | 1568 | 39200 | 9408 | 9408 | 9408 | 10976
30 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт люков чердачных | шт | 5 | 1143 | 5715 | 1143 | 1143 | 1143 | 2286
31 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Установка замков на люки подвальные и чердачные | шт | 50 | 746 | 37300 | 11190 | 7460 | 7460 | 11190
32 | мкр.4, 5 | Изготовление, установка оконных переплетов в подъездах | шт | 4 | 2249 | 8996 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249
33 | мкр.4, 5 | Смена и подсыпка утеплителя по перекрытиям | м3 | 35 | 595 | 20825 |  |  | 20825
34 | мкр.4, 5 | Заделка штраб | м2 | 1 | 2564 | 2564 |  |  | 2564
35 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Заделка подвальных окон дерев. щитами | м2 | 100 | 293 | 29300 |  |  |  | 29300
36 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Прочистка вентканалов | м | 120 | 34 | 4080 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020
37 | мкр.4, д. 25, 26, 31, 30 (1й, 2й блок) | Устройство гидрозатворов в подвальных помещениях | шт | 5 | 3881 | 19405 |  | 7762 | 11643
38 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт обшивки тамбуров и смена утеплителя | м2 | 50 | 884 | 44200 | 12376 | 9724 | 9724 | 12376
39 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 1056 | 21120 |  | 10560 | 10560
40 | мкр.4, д.12абв, 23, 27, 34, 35; мкр.5, д. 33; пр.Фадеева, д. 16 | Частичный ремонт хоккейных площадок | шт | 7 | 4573 | 32011 |  |  | 32011
41 | мкр.4, пр.Фадеева | Реконструкция хоккейной площадки | шт | 1 | 300000 | 300000 |  |  | 300000
42 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт малых архитектурных форм | шт | 80 | 783 | 62640 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660
43 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Изготовление и установка урн | шт | 10 | 1319 | 13190 |  | 6595 | 6595
44 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт почтовых ящиков | шт | 100 | 272 | 27200 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800
Итого |  |  | руб. |  |  | 13399698 | 3308833 | 4214098 | 2572738 | 3304029
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения
1 | мкр.4, 5, пр.Фадеева
|  | Обход подвалов | шт | 660 | 345 | 227700 | 56925 | 56925 | 56925 | 56925
|  | Аварийное обслуживание сетей ХВС и водоотведения, ГВС и отопления, электросетей | месяц | 12 | 189000 | 2268000 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000
|  | Контроль качества воды | месяц | 12 | 7525 | 90300 | 22575 | 22575 | 22575 | 22575
2 | мкр.4 д. 13; пр.Фадеева, д. 10, 12, 14, 16 | Техническое обслуживание и ремонт повысительных насосных станций | шт | 60 | 2359 | 141540 | 35385 | 35385 | 35385 | 35385
3 | мкр.4, д.22 | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 220 | 185 | 40700 | 40700
4 | мкр.4, д.8 | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 270 | 185 | 49950 | 49950
5 | мкр.5, д.43 | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 270 | 185 | 49950 | 49950
6 | мкр.4, д.25 | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 25 | 472 | 11800 | 11800
|  | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 25 | 185 | 4625 | 4625
7 | мкр.5, д.47 | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4172 | 4172 | 4172
8 | мкр.5, д.1 | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 25 | 472 | 11800 | 11800
|  | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 25 | 185 | 4625 | 4625
9 | мкр.4, д.30 (2й блок) | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 30 | 472 | 14160 | 14160
|  | Замена трубопроводов водоотведения Ø 50мм | м | 10 | 251 | 2510 | 2510
|  | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 40 | 185 | 7400 | 7400
10 | мкр.4, д.25 | Установка задвижки Ø 100мм | шт | 1 | 4625 | 4625 | 4625
11 | мкр.5, д.42 | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 80мм | м | 10 | 695 | 6950 | 6950
12 | мкр.4, д.13 (2й блок) | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 100мм | м | 12 | 808 | 9696 |  | 9696
|  | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4172 | 4172 |  | 4172
|  | Установка задвижки Ø 100мм | шт | 1 | 4625 | 4625 |  | 4625
13 | пр.Фадеева, д.20 | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 25 | 472 | 11800 |  | 11800
|  | Замена трубопроводов водоотведения Ø 50мм | м | 10 | 251 | 2510 |  | 2510
|  | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 35 | 185 | 6475 |  | 6475
14 | мкр.4, д.10 | Установка задвижки Ø 100мм | шт | 1 | 4625 | 4625 |  | 4625
15 | мкр.4, д.26 | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 40 | 472 | 18880 |  | 18880
|  | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 40 | 185 | 7400 |  | 7400
16 | мкр.5, д.41 | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 80мм | м | 12 | 695 | 8340 |  | 8340
17 | мкр.5, д.15 | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4172 | 4172 |  | 4172
18 | пр.Фадеева, д.16 (1й блок) | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 100мм | м | 10 | 808 | 8080 |  | 8080
|  | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4172 | 4172 |  | 4172
19 | мкр.5, д.30 | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4172 | 4172 |  | 4172
20 | пр.Фадеева, д.12 | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 100мм | м | 12 | 808 | 9696 |  |  | 9696
|  | Установка задвижки Ø 100мм | шт | 1 | 4625 | 4625 |  |  | 4625
21 | пр.Фадеева, д.14 | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4172 | 4172 |  |  | 4172
22 | мкр.4, д.13 (1й блок) | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 20 | 472 | 9440 |  |  | 9440
|  | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 20 | 185 | 3700 |  |  | 3700
23 | мкр.4, д.12а | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4172 | 4172 |  |  | 4172
24 | пр.Фадеева, д.10 | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 80мм | м | 15 | 808 | 12120 |  |  | 12120
|  | Установка задвижки Ø 100мм | шт | 1 | 4625 | 4625 |  |  | 4625
25 | мкр.4, д.21 | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 15 | 472 | 7080 |  |  | 7080
|  | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 15 | 185 | 2775 |  |  | 2775
26 | мкр.4, д.12в | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4172 | 4172 |  |  | 4172
27 | мкр.4, д.6 | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 15 | 472 | 7080 |  |  |  | 7080
|  | Замена трубопроводов водоотведения Ø 50мм | м | 20 | 251 | 5020 |  |  |  | 5020
|  | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 35 | 185 | 6475 |  |  |  | 6475
28 | мкр.4, д.37 | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 30 | 472 | 14160 |  |  |  | 14160
|  | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 30 | 185 | 5550 |  |  |  | 5550
29 | пр.Фадеева, д.10 | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 20 | 472 | 9440 |  |  |  | 9440
|  | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 20 | 185 | 3700 |  |  |  | 3700
30 | пр.Фадеева, д.14 | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4172 | 4172 |  |  |  | 4172
31 | мкр.4 д. 28 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водотведения (в подвале МКД) | м | 110 | 750 | 82500 |  |  |  | 82500
32 | мкр.4 д. 14; мкр.5 д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (в подвале МКД) | м | 300 | 1800 | 540000 |  |  | 252000 | 288000
Итого |  |  | руб. |  |  | 3784600 | 895152 | 781004 | 1000462 | 1107982
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых электросетей
мкр.4, 5, пр.Фадеева
1 |  | Смена автоматов | шт | 24 | 678 | 16272 | 4068 | 4068 | 4068 | 4068
2 |  | Смена предохранителей на ВРУ | шт | 20 | 752 | 15040 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760
3 |  | Ремонт подъездных щитов учета | шт | 20 | 851 | 17020 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255
4 |  | Смена энергосберегающих патронов | шт | 100 | 312 | 31200 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800
5 |  | Смена выключателей | шт | 10 | 104 | 1040 | 312 | 208 | 208 | 312
6 |  | Смена ламп накаливания осветительных приборов общего назначения | шт | 100 | 39 | 3900 | 975 | 975 | 975 | 975
7 |  | Замена электропроводки различных сечений | м | 60 | 136 | 8160 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040
8 |  | Замена трансформаторов тока | шт | 100 | 1218 | 121800 | 60900 | 60900
9 |  | Ремонт этажных электрощитов | шт | 30 | 317 | 9510 | 2219 | 2536 | 2219 | 2536
10 |  | Замена рубильников на ВРУ | шт | 2 | 3668 | 7336 | 3668 |  | 3668
11 |  | Замена индивидуальных ПУ | шт | 50 | 390 | 19500 | 5070 | 4680 | 4680 | 5070
12 | мкр.5, д. 16 | Электромонтажные работы по установке шкафов учета с заменой индивидуальных ПУ | подъезд | 6 | 97500 | 585000 |  | 585000
Итого |  |  | руб. |  |  | 835778 | 95067 | 676222 | 33673 | 30816
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения и отопления
мкр.4, 5, пр.Фадеева
1 |  | Обслуживание, подготовка теплового узла и внутридомовых тепловых сетей к отопительному сезону | шт | 64 | 5708 | 365312 |  | 182656 | 182656
2 |  | Чистка водоподогревателя | шт | 70 | 14000 | 980000 | 168000 | 266000 | 280000 | 266000
3 |  | Смена стальных трубопроводов отопления Ø до 80мм | м | 150 | 695 | 104250 | 27800 | 24325 | 24325 | 27800
4 |  | Смена стальных трубопроводов отопления Ø до 40мм | м | 200 | 403 | 80600 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150
5 |  | Установка манометров | шт | 10 | 1592 | 15920 | 4776 | 3184 | 4776 | 3184
6 |  | Смена стальных трубопроводов ГВС Ø до 100мм | м | 100 | 808 | 80800 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200
7 |  | Смена стальных трубопроводов ГВС Ø до 40мм | м | 100 | 403 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075
8 |  | Замена задвижек Ø до 100мм | шт | 50 | 4625 | 231250 | 50875 | 60125 | 60125 | 60125
9 |  | Замена вентилей отопления Ø до 25мм | шт | 500 | 1275 | 637500 | 159375 | 159375 | 159375 | 159375
10 |  | Замена вентилей ГВС Ø до 50мм | шт | 100 | 1528 | 152800 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200
11 | мкр.4, д.22,25,26; мкр.5, д.47; пр.Фадеева, д.20 | Замена секций водоподогревателя | шт | 29 | 32589 | 945081 |  | 456246 | 488835
12 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Восстановление подъездного отопления | шт | 10 | 1574 | 15740 |  | 7870 | 7870
13 | мкр.4, д. 13, 14, 15, 15а, 24, 25, 26, 27; мкр.5, д.23а, 35, 41 | Гидропневматическая промывка внутридомовых тепловых сетей | шт/дом | 11 | 9045 | 99495 |  | 45225 | 54270
14 | мкр.5, д. 13, 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (в подвале МКД) | м | 600 | 1210 | 726000 |  | 363000 | 363000
15 | мкр.5, пр.Фадеева | Изоляция трубопроводов тепловых сетей (в подвале МКД) | м | 2200 | 290 | 638000 | 638000
Итого |  |  | руб. |  |  | 5113048 | 1137451 | 1656631 | 1713857 | 605109
Всего ремонтных работ |  |  | руб. |  |  | 23133124 | 5436503 | 7327955 | 5320730 | 5047936
Главный инженер Яровой Д.Э.