## Лист1
Информация о выполнении плана текущего ремонта за счет собственных средств ООО УК "Прогресс" за 2017 г.
№ п/п | Адрес | Вид работ | Подрядчик | Сроки выполнения работ | Сведения о выполнении (тыс. руб.) | Сведения о выполнении (ед. изм.)
Ремонтно-восстановительные работы
1 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Устройство 2-ой нитки остекления | ООО УК "Прогресс" | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 12.998 | 24,9 м2
2 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Смена остекления в подъездах |  |  | 193.505 | 370,7 м2
3 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт дверных полотен |  |  | 68.973 | 83 шт
4 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Смена дверных полотен |  |  | 4.071 | 1 шт
5 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Замена дверных приборов |  |  | 36.188 | 83 шт
6 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Установка дверных пружин |  |  | 65.813 | 341 шт
7 | мкр.4, 5 | Ремонт настилов подвальных |  |  | 11.687 | 29 м2
8 | мкр.4, 5 | Ремонт обшивки тамбуров и смена утеплит. |  |  | 36.967 | 42,2 м2
9 | мкр.4, 5 | Ремонт слуховых окон |  |  | 3.458 | 14 шт
10 | мкр.4,5, пр. Фадеева | Ремонт люков чердачных |  |  | 8.856 | 8 шт
11 | мкр.4, 5 | Ремонт люков подвальных |  |  | 24.208 | 16 шт
12 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Установка замков на люки подвальные и чердачные |  |  | 14.8 | 20 шт
13 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт малых архитектурных форм |  |  | 114.912 | 152 шт
14 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт метал. дверей |  |  | 50.16 | 20 шт
15 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Прочистка вентканалов |  |  | 6.97 | 205 м
16 | мкр.5, дом 33 | Ремонт мягкой кровли |  |  | 1.173 | 3 м2
17 | мкр.4, 5 | Ремонт шиферной кровли |  |  | 71.263 | 115,5 м2
18 | пр.Фадеева д. 10,12,14,16, мкр. 4, д.13 | Ремонт кровли совмещенной |  |  | 4.887 | 12,5 м2
19 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт венткоробов на кровле |  |  | 9.03 | 6 шт
20 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт метал. лестничных ограждений |  |  | 2.295 | 27 шт
21 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Изготовление, установка метал. решеток, люков на п/окна |  |  | 2.464 | 2 шт
22 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт метал. решеток на п/окнах, крыльце |  |  | 5.292 | 7 шт
23 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Почтовые ящики ремонт, крепеж, правка крышек |  |  | 40.502 | 154 шт
24 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Установка новых секций почтовых ящиков |  |  | 41.072 | 17 шт
25 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Крепеж досок информации |  |  | 4.056 | 39 шт
26 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Бетонирование отмостки |  |  | 39.35 | 37,8 м2
27 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Бетонирование малых арх. форм и т.п. |  |  | 1.687 | 7,5 м2
28 | мкр.4, 5 | Смена и подсыпка утеплителя по перекрытиям |  |  | 24.15 | 42 м3
29 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Изготовление, установка, ремонт оконных рам в подъездах |  |  | 5.824 | 2 шт-изгот./6 шт-ремонт
30 | мкр.4, 5 | Ремонт ливневой канализации |  |  | 0.467 | 1 м
31 | мкр.4, 5 | Изготовление, установка метал. поручней на крыльце |  |  | 2.464 | 2 шт
32 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Заделка межпанельных швов |  |  | 2.176 | 4 шт
33 | мкр.4, 5 | Заделка штраб |  |  | 0.501 | 0,2 м2
34 | мкр.4, пр.Фадеева | Замена линолиума в кабине лифта |  |  | 7.824 | 12 м2
35 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт чердачной, подвальной лестницы |  |  | 3.024 | 4 шт
36 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Изготовление, установка урн, скамьи |  |  | 1.309 | 1 шт
37 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Изготовление, установка поливочных кранов |  |  | 42.714 | 9 шт
38 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Устройство гидрозатворов в подвальных помещениях |  |  | 19.315 | 5 шт
39 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Частичный ремонт хок. корта |  |  | 26.862 | 6 шт
40 | мкр.4, 5 | Замена/ремонт дефлектора |  |  | 1.505 | 1 шт
41 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Заделка, утепление п/окон дерев.щитами |  |  | 30.264 | 104 м2
42 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт входов в ВРУ |  |  | 6.052 | 4 шт
43 | мкр.4, дом 9 | Текущий ремонт кровли (658м2) | ООО "Гранит" | март | 867.754 | 658 м2
44 | мкр.4, дом 6 | Текущий ремонт кровли (441м2) | ООО "Гранит" | март, апрель | 576.343 | 441 м2
45 | мкр.4, дом 6,7,8,9,10,11,12а,12б,12в, 14,15,15а | Текущий ремонт мешпанельных швов (793м) | ООО "Гранит" | апрель, май | 435.165 | 793 м
46 | мкр.4, дом 7 | Текущий ремонт кровли (658м2) | ООО "Гранит" | май, июнь | 852.204 | 658 м2
47 | мкр.4, дом 17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,38 | Текущий ремонт мешпанельных швов (1214,5м) | ООО "Гранит" | июнь | 666.408 | 1214,5 м
48 | пр.Фадеева, дом 10,12,14,16, мкр.4, дом 13,20А | Текущий ремонт мешпанельных швов (1329м) | ИП Добчинов Ц.Б. | апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь | 729.231 | 1329 м
49 | мкр.5, дом 33 | Ремонт хоккейного корта | ИП Добчинов Ц.Б. | август | 332.713 | 1 шт
50 | мкр.4, дом 15а,20а,21; мкр.5, дом 1,2,13,14,15,16,23,30,41,42,43,47; пр.Фадеева, дом 20 | Текущий ремонт мешпанельных швов (1471,5м) | ООО "Гранит" | июль, август, сентябрь | 807.408 | 1471,5 м
51 | мкр.4, дом 7,12а,12б,15,15а,19,20а,21,22,24,26,28,29,30,34,38; мкр.5, дом 23,23а,29,41,42,47 | Текущий ремонт мешпанельных швов (684,5м) | ООО "Гранит" | октябрь | 375.591 | 684,5 м
52 | мкр.5, дом 2 | Текущий ремонт кровли (789м2) | ООО "Гранит" | ноябрь | 993.722 | 789 м2
ИТОГО: |  |  |  |  | 7687.627
Электромонтажные работы
1 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт патронов освещения | ООО УК "Прогресс" | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 17.721 | 99 шт
2 |  | Замена патронов освещения |  |  | 29.568 | 96 шт
3 |  | Смена выключателей |  |  | 0.303 | 3 шт
4 |  | Смена ламп накаливания |  |  | 3.744 | 96 шт
5 |  | Замена проводки осветительных сетей |  |  | 96.882 | 723 м
6 |  | Крепеж проводки осветительных сетей (кабельной линии) |  |  | 47.19 | 390 м
7 |  | Смена, ремонт автоматов электроосвещения |  |  | 15.96 | 24 шт
8 |  | Смена предохранителей на ВРУ |  |  | 16.258 | 22 шт
9 |  | Смена трансформатора тока |  |  | 157.776 | 114 шт
10 |  | Замена, ремонт рубильника на ВРУ |  |  | 10.968 | 3 шт
11 |  | Замена индивидуальных ПУ |  |  | 22.361 | 59 шт
12 |  | Установка/ремонт сничек на электрощитовых |  |  | 0.72 | 18 шт
13 |  | Ремонт электрощитовых |  |  | 5.058 | 6 шт
14 |  | Освещение у входа в подъезд |  |  | 34.29 | 30 шт
15 |  | Освещение т/узлов |  |  | 7.554 | 2 шт
16 |  | Правка крышек, крепеж этажных электрощитов |  |  | 10.71 | 35 шт
17 | мкр.4, дом 28 | Электромонтажные работы по установке шкафов учета с заменой индивидуальных ПУ | ООО "Гранит" | апрель, май | 292.311 | 60 - ПУ, 3 - шкафа, 96 новых-автоматов, 445 м - проводки
ИТОГО: |  |  |  |  | 769.374
Ремонт систем теплоснабжения и ГВС, ХВС и водоотведения
1 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт тепловых узлов | ООО УК "Прогресс" | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 448.88 | 80 шт
2 | 4 мкр., д.9,15,25,26,28,33,35; 5 мкр., д.2,14,23а,29,30,35; пр.Фадеева, д.16,20 | Замена секций водоподогревателя |  |  | 1139.6 | 35 шт
3 | 4 мкр., д.27,30,34; 5 мкр., д.14,29,33,35,47 | Сварочные работы на стояках ГВС |  |  | 2.736 | 8 шт
4 | 4 мкр., д.12а,20а,38; 5 мкр., д.13,29,35,47; пр.Фадеева, д.14,16 | Сварочные работы на стояках отопления |  |  | 4.446 | 13 шт
5 | 4 мкр., д.9,28; 5 мкр., д.43; пр.Фадеева, д.10 | Продувка, чистка стояков ГВС |  |  | 2.196 | 4 шт
6 | 4 мкр., д.9,12в,13,28,30; 5 мкр., д.30,33; пр.Фадеева, д.10 | Продувка, чистка стояков отопления |  |  | 4.941 | 9 шт
7 | 4 мкр., д.10,12а,28,34,35,36,38; 5 мкр., д.2,15,16,23,29,30,35, пр.Фадеева, д.14 | Смена трубопроводов ГВС Ø до 40мм |  |  | 32.119 | 80,7 м
8 | 4 мкр., д.6,7,8,9,10,11,12а,13,15,15а,17,19,20а,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,34,36,37,38; 5 мкр., д.1,2,13,14,15,16,23,29,30,33,35,41,42,43,47; пр.Фадеева, д.10,12,14,16,20 | Смена трубопроводов отопления Ø до 40мм |  |  | 148.852 | 374 м
9 | 4 мкр., д.7,19,38; 5 мкр., д.16,23а,23 | Ремонт отопительных приборов |  |  | 14.079 | 19 шт
10 | 4 мкр., д.8,13,20а,24; 5 мкр., д.14,30; пр.Фадеева, д.14 | Восстановление подъздного отопления |  |  | 15.66 | 10 шт
11 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Замена/ремонт вентилей ГВС Ø до 50мм |  |  | 148.176 | 98 шт
12 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Замена/ремонт вентилей отопления Ø до32мм |  |  | 1283.94 | 1019 шт
13 | 4 мкр., д.35; 5 мкр., д.47 | Ремонт задвижек Ø до 100мм |  |  | 10.437 | 7 шт
14 | 4 мкр., д.6,7,8,9,10,12а,13,15,19,24,25,26,27,28,30,35,36,38; 5 мкр., д.1,14,23,35,36,42,47; пр.Фадеева, д.10,12,14,16,20 | Замена задвижек Ø до 100мм |  |  | 574.375 | 125 шт
15 | 4 мкр., д.36; 5 мкр., д.14,33; пр.Фадеева, д.10,14 | Смена, ремонт стальных трубопроводов ГВС Ø до 108мм |  |  | 33.2 | 41,5 м
16 | 4 мкр., д.9,15,10,12в,13,18,21,23,24,26,28,30,31,33,36,37,38; 5 мкр., д.1,2,13,14,23,29,33,35,41,47; пр.Фадеева, д.10,12,14,16,20 | Смена, ремонт стальных трубопроводов отопления Ø до 89мм |  |  | 163.712 | 238,3 м
17 | 4 мкр., д.28; 5 мкр., д.33,35, | Изготовление, монтаж грязевика на т/у |  |  | 24.66 | 3 шт
18 | 4 мкр., д.6,7,8,9,10,11,12а,14,15; пр.Фадеева, д.10 | Установка манометров на т/узле |  |  | 17.479 | 11 шт
19 | 4 мкр.6,7,8,9,10,12в,17,18,21,23,24,25,26,30,33,34,35; д., 5 мкр., д.14,15,16,29,30,41,42,43; пр.Фадеева, д.10,16,20 | Покраска т/у |  |  | 49.755 | 31 шт
20 | 4 мкр., д.10,11,12а,12б,12в,21,22,23; 5 мкр., д.29,30,33 | Гидропневматическая промывка внутридомовых тепловых сетей |  |  | 96.195 | 11 шт
21 | 4 мкр., д.20а; пр.Фадеева, д.10 | Тепловая изоляция трубопроводов ГВС и отопления |  |  | 5.304 | 34 м
22 | 5 мкр., дом № 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Гранит" | июль | 357.819 | 345,5 (4 задвижки, 104 вентиля)
23 | 5 мкр., дом № 23А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Гранит" | июль | 349.855 | 336 м (4 задвижки, 104 вентиля)
24 | 5 мкр., дом № 47 (2й блок) | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Гранит" | август | 458.038 | 381,5 м (4 задвижки, 102 вентиля)
25 | 4 мкр., д. № 12а,13,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38; проспект Фадеева, д. № 10 | Изоляция трубопроводов тепловых сетей | ИП Добчинов Ц.Б. | ноябрь, декабрь | 630.441 | 2178 м
26 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Чистка водоподогревателя | ИП Старчекова О.С. | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 936.35 | 68 шт
28 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Смена (ремонт) трубопроводов водоотведения Ø 50мм | ООО "УК БыТСервис" | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 97.465 | 396,2 м
|  | Смена (ремонт) трубопроводов водоотведения Ø 100мм |  |  | 572.402 | 1225,7 м
|  | Смена (ремонт) труб ХВС Ø до 40мм |  |  | 90.625 | 227,7 м
|  | Смена (ремонт) труб ХВС Ø 56мм |  |  | 11.65 | 25 м
|  | Смена (ремонт) труб ХВС Ø до 89мм |  |  | 12.709 | 18,5 м
|  | Смена (ремонт) труб ХВС Ø до 108мм |  |  | 6.8 | 8,5 м
|  | Смена (ремонт) вентилей Ø до 25мм |  |  | 303.66 | 241 шт
|  | Смена (ремонт) вентилей Ø до 50мм |  |  | 9.072 | 6 шт
|  | Ремонт задвижек ХВС Ø до 100мм |  |  | 37.275 | 25 шт
|  | Замена задвижек ХВС Ø 50мм |  |  | 34.875 | 15 шт
|  | Замена задвижек ХВС Ø 80мм |  |  | 22.734 | 6 шт
|  | Замена задвижек ХВС Ø 100мм |  |  | 13.965 | 3 шт
|  | Заделка свищей (сварка), набивка сальников |  |  | 3.42 | 10 шт
|  | Прочистка трубопроводов водоотведения в кв. и подвале |  |  | 279.125 | 3625 м
|  | Чистка труб ХВС в кв. и подвале |  |  | 31.993 | 415,5 м
|  | Прочистка канализационных вытяжек (на чердаке) |  |  | 11.781 | 153 шт
|  | Крепеж канализационных трубопроводов |  |  | 169.65 | 942,5 м
|  | Обход подвалов |  |  | 219.12 | 660 шт/дома
29 | пр. Фадеева, д. 10,12,14,16; 4мкр., д. 13 | Техническое обслуживание повысительных насосных станций |  |  | 187.8 | 60 шт
30 | 4 мкр., дом 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | ноябрь | 247.239 | 139 м
31 | 4 мкр., дом 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  | ноябрь | 170.681 | 232 м
ИТОГО: |  |  |  |  | 9487.286
Ремонт подъездов
1 | 5 мкр., дом 29 | 7 шт. | ООО УК "Прогресс" | январь, февраль, март | 706.09 | 7 шт
2 | 5 мкр., дом 14 | 6 шт. |  | март, апрель, май | 605.22 | 6 шт
3 | 5 мкр., дом 13 | 6 шт. |  | июнь, июль, август | 605.22 | 6 шт
4 | 5 мкр., дом 16 | 6 шт. |  | август, сентябрь, октябрь | 605.22 | 6 шт
5 | 5 мкр., дом 15 | 6 шт. |  | ноябрь, декабрь | 605.22 | 6 шт
6 | 4 мкр., дом 17 | 5 шт. |  | февраль, март | 504.35 | 5 шт
7 | 4 мкр., дом 18 | 5 шт. |  | март, апрель, май | 504.35 | 5 шт
8 | 5 мкр., дом 33 | 12 шт. |  | май, июнь, июль, август | 1210.44 | 12 шт
9 | 5 мкр., дом 35 | 7 шт. |  | август, сентябрь, октябрь | 706.09 | 7 шт
10 | 4 мкр., дом 27 | 7 шт. |  | ноябрь, декабрь | 706.09 | 7 шт
ИТОГО: |  |  |  |  | 6758.29
|  |  |  | ВСЕГО: | 24702.577
Генеральный директор Кубасов В.Г.