## Лист3
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО УК «Прогресс»
_____________Кубасов В.Г.
«____»_____________20 г.
План текущего ремонта многоквартирных домов находящихся в управлении ООО Управляющая компания «Прогресс» на 2019 г.
№ п/п | А д р е с | Виды работ | Един. изм. | Кол-во | Стоим. един. (руб.) | П л а н (руб.) | План по кварталам
[7 empty] | I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилого фонда
1 | мкр.4, дом 15а | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 5 | 109158 | 545790 | 545790
2 | мкр.4, дом 33 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 5 | 109158 | 545790 | 545790
3 | мкр.4, дом 34 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 5 | 109158 | 545790 | 545790
4 | мкр.4, дом 30 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 10 | 109158 | 1091580 |  | 1091580
5 | пр.Фадеева, дом 16 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 8 | 225491 | 1803928 |  | 901964 | 901964
6 | мкр.4, дом 35 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 6 | 109158 | 654948 |  |  | 654948
7 | мкр.4, дом 36 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 5 | 109158 | 545790 |  |  |  | 545790
8 | мкр.4, дом 37 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 5 | 109158 | 545790 |  |  |  | 545790
9 | мкр.4, дом 38 | Ремонт подъезда (отделочные работы) | шт | 5 | 109158 | 545790 |  |  |  | 545790
10 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Устройство 2-ой нитки остекления | м2 | 50 | 515 | 25750 |  |  | 12875 | 12875
11 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт межпанельных швов | м | 4000 | 560 | 2240000 |  | 840000 | 840000 | 560000
12 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Смена остекления в подъездах | м2 | 200 | 515 | 103000 | 20600 | 20600 | 30900 | 30900
13 | мкр.4, 5 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 160 | 653 | 104480 |  | 52240 | 52240
14 | пр.Фадеева, д. 10, 12, 14, 16; мкр.4, д. 13 | Ремонт ливневой канализации | м | 10 | 478 | 4780 |  | 2390 | 2390
15 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт дверных полотен | шт | 50 | 916 | 45800 | 9160 | 9160 | 13740 | 13740
16 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Смена дверных полотен | шт | 10 | 4161 | 41610 | 8322 | 8322 | 12483 | 12483
17 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Смена дверных приборов | шт | 50 | 475 | 23750 | 4750 | 4750 | 7125 | 7125
18 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Установка дверных пружин | шт | 327 | 217 | 70959 |  |  | 27559 | 43400
19 | мкр.4, д.14,15,15а, 25,30,31 | Изготовление, установка метал. дверей, решеток на окна подвальные | шт | 8 | 2285 | 18280 |  | 9140 | 9140
20 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт металлических решеток | шт | 10 | 822 | 8220 | 1644 | 2466 | 2466 | 1644
21 | мкр.4, д.14,15а,17,19, 22,24,25,26; мкр.5, д. 23 | Ремонт слуховых окон | шт | 10 | 267 | 2670 |  | 1335 | 1335
22 | мкр.4, 5 | Ремонт деревянных настилов подвала | м2 | 30 | 623 | 18690 | 5607 | 3738 | 3738 | 5607
23 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт люков подвальных | шт | 15 | 1644 | 24660 | 6576 | 6576 | 6576 | 4932
24 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт люков чердачных | шт | 5 | 1203 | 6015 | 1203 | 1203 | 1203 | 2406
25 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Установка замков на люки подвальные и чердачные | шт | 50 | 754 | 37700 | 7540 | 7540 | 11310 | 11310
26 | мкр.4, 5 | Изготовление, установка оконных переплетов в подъездах | шт | 4 | 2289 | 9156 | 2289 | 2289 | 2289 | 2289
27 | мкр.4, 5 | Смена и подсыпка утеплителя по перекрытиям | м3 | 35 | 628 | 21980 |  |  | 21980
28 | мкр.4, 5 | Заделка штраб | м2 | 2 | 2697 | 5394 |  | 2697 | 2697
29 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Заделка подвальных окон дерев. щитами | м2 | 100 | 307 | 30700 |  |  |  | 30700
30 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Прочистка вентканалов | м | 120 | 45 | 5400 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
31 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт обшивки тамбуров и смена утеплителя | м2 | 60 | 912 | 54720 | 13680 | 13680 | 13680 | 13680
32 | мкр.4, д.38,34 | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 1082 | 43280 |  | 21640 | 21640
33 | мкр.4, д.12абв, 23, 27, 34, 35; мкр.5, д. 33; пр.Фадеева, д. 16 | Частичный ремонт хоккейных площадок | шт | 7 | 4738 | 33166 |  |  | 33166
34 | пр.Фадеева, д. 16 | Реконструкция хоккейной площадки | шт | 1 | 300000 | 300000 |  |  | 300000
35 | мкр.5, д.23,29 | Устройство контейнерной площадки | шт | 1 | 41189 | 41189 |  | 41189
36 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт малых архитектурных форм | шт | 80 | 822 | 65760 | 16440 | 16440 | 16440 | 16440
37 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Ремонт почтовых ящиков | шт | 100 | 274 | 27400 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850
Итого |  |  | руб. |  |  | 10239705 | 1743381 | 3069139 | 3012084 | 2415101
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения
1 | мкр.4, 5, пр.Фадеева
|  | Обход подвалов | шт | 660 | 366 | 241560 | 60390 | 60390 | 60390 | 60390
|  | Аварийное обслуживание сетей ХВС и водоотведения, ГВС и отопления, электросетей | месяц | 12 | 262229 | 3146748 | 786687 | 786687 | 786687 | 786687
|  | Контроль качества воды | месяц | 12 | 9297 | 111564 | 27891 | 27891 | 27891 | 27891
2 | мкр.4 д. 13; пр.Фадеева, д. 10, 12, 14, 16 | Техническое обслуживание и ремонт повысительных насосных станций | шт | 60 | 2491 | 149460 | 37365 | 37365 | 37365 | 37365
3 | мкр.4, д.12в | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 270 | 185 | 49950 | 49950
|  | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 80мм | м | 10 | 714 | 7140 | 7140
4 | пр.Фадеева, д.12 | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 12 | 478 | 5736 | 5736
5 | мкр.4, д.6 | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 6 | 478 | 2868 | 2868
|  | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4253 | 4253 | 4253
6 | мкр.4, д.17 | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 80мм | м | 5 | 714 | 3570 | 3570
7 | мкр.4, д.7 | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4253 | 4253 | 4253
|  | Замена вентилей Ø до 25мм | шт | 12 | 1306 | 15672 | 15672
8 | мкр.5, д.42 | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 30 | 478 | 14340 | 14340
|  | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 50 | 185 | 9250 | 9250
9 | мкр.4, д.12б | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 80мм | м | 6 | 714 | 4284 |  | 4284
10 | мкр.4, д.22 | Установка задвижки Ø 100мм | шт | 1 | 4712 | 4712 |  | 4712
11 | мкр.5, д.43 | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 40 | 478 | 19120 |  | 19120
|  | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 60 | 185 | 11100 |  | 11100
12 | мкр.4, д.13 | Установка задвижки Ø 50мм | шт | 1 | 2538 | 2538 |  | 2538
|  | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 30 | 478 | 14340 |  | 14340
|  | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 50 | 185 | 9250 |  | 9250
13 | мкр.5, д.1 | Установка задвижки Ø 100мм | шт | 1 | 4712 | 4712 |  | 4712
14 | мкр.4, д.37 | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 80мм | м | 5 | 714 | 3570 |  | 3570
15 | мкр.4, д.31 | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 80мм | м | 5 | 714 | 3570 |  | 3570
16 | мкр.5, д.29 | Установка задвижки Ø 100мм | шт | 1 | 4712 | 4712 |  | 4712
17 | мкр.4, д.9 | Замена трубопроводов водоотведения Ø 50мм | м | 40 | 264 | 10560 |  | 10560
|  | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 40 | 478 | 19120 |  | 19120
|  | Крепеж трубопроводов водоотведения Ø до 100мм | м | 100 | 185 | 18500 |  | 18500
18 | мкр.4, д.30 (1й, 2й блок) | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 80мм | м | 20 | 714 | 14280 |  |  | 14280
19 | мкр.4, д.8 | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4253 | 4253 |  |  | 4253
|  | Замена вентилей Ø до 25мм | шт | 10 | 1306 | 13060 |  |  | 13060
20 | пр.Фадеева, д.10 | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4253 | 4253 |  |  | 4253
21 | пр.Фадеева, д.20 | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4253 | 4253 |  |  | 4253
22 | мкр.5, д.15 | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 80мм | м | 10 | 714 | 7140 |  |  | 7140
|  | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 50мм | м | 5 | 494 | 2470 |  |  | 2470
23 | мкр.4, д.35 | Установка задвижки Ø 100мм | шт | 1 | 4712 | 4712 |  |  | 4712
24 | пр.Фадеева, д.16 | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 100мм | м | 15 | 831 | 12465 |  |  | 12465
|  | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4253 | 4253 |  |  | 4253
|  | Установка задвижки Ø 50мм | шт | 2 | 2538 | 5076 |  |  | 5076
25 | мкр.4, д.19 | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 80мм | м | 10 | 714 | 7140 |  |  | 7140
26 | мкр.4, д.21 | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4253 | 4253 |  |  |  | 4253
27 | мкр.4, д.27 | Установка задвижки Ø 100мм | шт | 1 | 4712 | 4712 |  |  |  | 4712
|  | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 100мм | м | 6 | 831 | 4986 |  |  |  | 4986
28 | мкр.4, д.38 | Установка задвижки Ø 80мм | шт | 1 | 4253 | 4253 |  |  |  | 4253
29 | мкр.4, д.21 | Смена стальных трубопроводов ХВС Ø 80мм | м | 10 | 714 | 7140 |  |  |  | 7140
30 | мкр.4, д.9 | Замена вентилей Ø до 25мм | шт | 11 | 1306 | 14366 |  |  |  | 14366
31 | пр.Фадеева, д.10 | Замена трубопроводов водоотведения Ø 100мм | м | 12 | 478 | 5736 |  |  |  | 5736
Итого |  |  | руб. |  |  | 4025253 | 1029365 | 1042421 | 995688 | 957779
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых электросетей
мкр.4, 5, пр.Фадеева
1 |  | Смена автоматов | шт | 24 | 680 | 16320 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080
2 |  | Смена предохранителей на ВРУ | шт | 20 | 775 | 15500 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875
3 |  | Ремонт подъездных щитов учета | шт | 20 | 864 | 17280 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320
4 |  | Смена энергосберегающих патронов | шт | 200 | 351 | 70200 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550
5 |  | Смена выключателей | шт | 10 | 108 | 1080 | 216 | 324 | 324 | 216
6 |  | Смена ламп накаливания осветительных приборов общего назначения | шт | 200 | 36 | 7200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
7 |  | Замена электропроводки различных сечений | м | 60 | 158 | 9480 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370
8 |  | Ремонт этажных электрощитов | шт | 30 | 350 | 10500 | 2800 | 2800 | 2450 | 2450
9 |  | Замена рубильников на ВРУ | шт | 2 | 3742 | 7484 | 3742 |  | 3742
10 |  | Замена индивидуальных ПУ | шт | 50 | 412 | 20600 | 6180 | 6180 | 4120 | 4120
Итого |  |  | руб. |  |  | 175644 | 46933 | 43299 | 44631 | 40781
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения и отопления
мкр.4, 5, пр.Фадеева
1 |  | Обслуживание, подготовка теплового узла и внутридомовых тепловых сетей к отопительному сезону | шт | 64 | 5899 | 377536 |  | 188768 | 188768
2 |  | Чистка водоподогревателя | шт | 70 | 14000 | 980000 | 168000 | 266000 | 280000 | 266000
3 |  | Смена стальных трубопроводов отопления Ø до 80мм | м | 150 | 714 | 107100 | 28560 | 24990 | 24990 | 28560
4 |  | Смена стальных трубопроводов отопления Ø до 40мм | м | 200 | 429 | 85800 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450
5 |  | Установка манометров | шт | 10 | 1611 | 16110 | 3222 | 4833 | 4833 | 3222
6 |  | Смена стальных трубопроводов ГВС Ø до 100мм | м | 100 | 831 | 83100 | 20775 | 20775 | 20775 | 20775
7 |  | Смена стальных трубопроводов ГВС Ø до 40мм | м | 100 | 429 | 42900 | 10725 | 10725 | 10725 | 10725
8 |  | Замена задвижек Ø до 100мм | шт | 50 | 4712 | 235600 | 70680 | 70680 | 70680 | 23560
9 |  | Замена вентилей отопления Ø до 25мм | шт | 500 | 1306 | 653000 | 163250 | 163250 | 163250 | 163250
10 |  | Замена вентилей ГВС Ø до 50мм | шт | 100 | 1560 | 156000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000
11 | мкр.4, д. 15а; мкр.5, д. 16,33 | Замена секций водоподогревателя | шт | 9 | 33020 | 297180 |  |  | 297180
12 | мкр.4, 5, пр.Фадеева | Восстановление подъездного отопления | шт | 10 | 2148 | 21480 |  | 10740 | 10740
13 | мкр.4, д. 28,29,30,31; мкр.5, д.13,14,15,43; пр.Фадеева, д.10,12,20 | Гидропневматическая промывка внутридомовых тепловых сетей | шт/дом | 11 | 18739 | 206129 |  | 93695 | 112434
14 | мкр.4, д. 12в,20а, 13,14,15,15а,26,27,28, 29,30,31,33,34,35 | Изоляция трубопроводов тепловых сетей (в подвале МКД) | шт/дом | 15 | 110000 | 1650000 |  |  | 220000 | 1430000
Итого |  |  | руб. |  |  | 4911935 | 525662 | 914906 | 1464825 | 2006542
Всего ремонтных работ |  |  | руб. |  |  | 19352537 | 3345341 | 5069765 | 5517228 | 5420203
Главный инженер Яровой Д.Э.