## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 76 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2016 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
МАЙ 2016 Г.
| Ремонт подъезда № 1,2,3 |  |  | 111090
ИТОГО |  |  |  | 111090
ИЮНЬ 2016 Г.
1 | Расскрежевание ствола, веток дерева | ч/ч | 4 | 978
2 | Погрузка веток на автомобиль | ч/ч | 1 | 187
3 | Установка п/я | ч/ч | 2 | 469
4 | Устранение свища на отоплении (сварка) | шт | 1 | 502
5 | Выезд на заявку без работ, почта России | ч/ч | 1 | 249
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2453
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 3958.96
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 1411.92
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 16.8 | 3024
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 1.82 | 722.34
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 3325.52
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 10257.758
| ОДН на водоснабжение за 1 полугодие |  |  | 257.42
| ОДН на освещение за 1 полугодие |  |  | 1515.56
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 полугодие |  |  | 0
ИТОГО |  |  |  | 26926.478
ИЮЛЬ 2016 Г.
1 | Составление акта осмотра эл.счетчика, кв. 13 | ч/ч | 1 | 271
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 275
| Ремонт ступеней лестничного марша (согл.деф.акта) |  |  | 24140
ИТОГО |  |  |  | 24415
АВГУСТ 2016 Г.
1 | Прочистка выпуска КНС (соц.защита) | м | 12 | 3048
2 | Обследование,кв.9 | ч/ч | 0.5 | 111
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3221
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Обследование,кв.22 | ч/ч | 0.5 | 111
2 | Запуск системы отопления,п-л | ч/ч | 2 | 410
3 | Отключ.и сброс системы отопл.п-л | ч/ч | 1 | 191
4 | Замена труб(сталь) Д76,п-л | м | 4 | 3222
5 | Замена отвода стального Д89,п-л | шт | 2
6 | Сброс воздуха с системы отопл.,прогон стояков,п-л | ч/ч | 1 | 218
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 4435
ОКТЯБРЬ 2016 Г.
1 | Обследование,кв.30 | ч/ч | 0.5 | 111
2 | Монтаж оконных рам,кв.27 | ч/ч | 1 | 236
3 | Обследование дворовых колодцев,кв.27 | ч/ч | 1 | 296
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 653
НОЯБРЬ 2016 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 131
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 155
ДЕКАБРЬ 2016 Г.
1 | Обследование,кв.30 | ч/ч | 0.5 | 111
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 113
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 12234.84
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 4343.04
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 55.83 | 12193.5
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 3.53 | 1415.77
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 10730.53
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 35438.61
| ОДН на водоснабжение за 2 полугодие |  |  | 927.08
| ОДН на освещение за 2 полугодие |  |  | 4863.9
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 2 полугодие |  |  | 1486.764
ИТОГО |  |  |  | 83747.034
Налоги всего: |  |  |  | 73563.784
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 48256.5
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 25056.7169
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 250.5671
ВСЕГО ЗА 2016 ГОД: |  |  |  | 328206.296
С 01.05.2016 по 31.12.2016 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 218184.19
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 144275.77
Перерасход денежных средств в период с 01.05.2016 по 31.12.2016 |  |  |  | -183930.526
Дебеторская задолженность с 01.05.2016г по 31.12.2016г |  |  |  | 69419.35
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева