## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: Байкальская 17 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2017 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.2 | ч/ч | 0.5 | 115
2 | Прочистка выпуска КНС, кв.32 | м | 12 | 3156
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3335
ФЕВРАЛЬ 2017 Г.
| Устранение течи, кв.31 (согл.деф.акта) |  |  | 195
| Кап.Ремонт ВРУ дома(согл.деф.акта) |  |  | 55253
| ИТОГО |  |  | 55448
АПРЕЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1.5 | 199
2 | Переданы эл.лампы,кв.31 | шт | 6 | 186
3 | Замена эл.ламп, кв.31 | шт | 6 | 278
4 | Регулировка задвижек т/узла,кв.26 | ч/ч | 1 | 226
5 | Устранение свища(хомут), кв.32 | шт | 1 | 175
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1188
| Частичная замена розлива ГВС(согл.деф.акта) |  |  | 21342
| Устранение течи(согл.деф.акта) |  |  | 195
| ИТОГО |  |  | 22725
МАЙ 2017 Г.
1 | Частичная замена эл.провода АВВГ 2*2,5, кв.6 | м | 1.5 | 82
2 | Установка СИЗ на соединении,кв.6 | шт | 1 | 145
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 236
Материал для покраски дет.площ.:
| эмаль оранжевая | бан. | 1 | 91
| эмаль зеленая | бан. | 1 | 106
| эмаль красная | бан. | 1 | 87
| эмаль желтая | бан. | 1 | 94.67
| эмаль синяя | бан. | 1 | 90.38
| кисть | шт | 2 | 160
| ИТОГО |  |  | 865.05
ИЮНЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 136
2 | Замена эл.ламп, кв.31 | шт | 8 | 346
3 | Обследование, кв.23,37,48,2,5,6,10,11,4 | ч/ч | 2 | 399
4 | Изготовление информ.досок,кв.31 | ч/ч | 2 | 352
5 | Установка информ.досок, кв.31 | ч/ч | 1 | 188
6 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника), библиотека | шт | 1 | 25
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1527
| Ремонт теплового узла (согл.деф.акта) |  |  | 6480
| ИТОГО |  |  | 8007
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 21492.65
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 13299.24
| Аренда контейнеров за 1 полугодие |  |  | 1857.28
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 93.06 | 21780
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 15701.92
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 61589.19
| Электрическая энергия,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 9469.38
| Холодная вода,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 1923.66
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 1708.56
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 квартал |  |  | 1690.79
ИТОГО |  |  |  | 158519.67
ИЮЛЬ 2017 Г.
1 | Ремонт вентиля(набивка сальника) кв.11 | шт | 1 | 951
2 | Составление акта осмотра,кв.31 | ч/ч | 1 | 279
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1251
АВГУСТ 2017 Г.
1 | Замена эл.патрона, кв.6 | шт | 1 | 126
2 | Замена эл.ламп, кв.6 | шт | 1 | 59
3 | Установка сжимов,кв.6 | шт | 2 | 186
4 | Обследование,кв.6,10 | ч/ч | 1 | 258
5 | Отключ.и сброс сист.отопл,кв.1 | ч/ч | 1 | 197
6 | Замена сборок Д20, кв.1 | шт | 2 | 841
7 | Замена резьб со сваркой Д20, кв.1 | шт | 2 | 315
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2130
| Замена розлива ГВС(согл.деф.акта) |  |  | 58150
| ИТОГО |  |  | 60280
СЕНТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.2,6,10 | ч/ч | 1 | 226
2 | Замена эл.патрона,кв.19 | шт | 2 | 249
3 | Замена эл.ламп,кв.19 | шт | 3 | 153
4 | Установка СИЗ,кв.19 | шт | 2 | 291
5 | Прочистка труб КНС Д110 тросом,кв.32 | м | 1 | 76
6 | Произведены замеры t ГВС ,кв.7 | ч/ч | 1 | 254
7 | Прочистка выпуска КНС тросом | м | 10 | 2622
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3976
| Частичная замена труб п/сушителя(согл.деф.акта) |  |  | 3852
| ИТОГО |  |  | 7828
ОКТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Замена эл.ламп,кв.45 | шт | 3 | 153
3 | Прочистка выпуска КНС тросом,кв.31 | м | 22 | 1884
4 | Отключ.и сброс ГВС,библиотека,кв.2 | ч/ч | 1 | 197
5 | Установка сбросного уст-ва (кран шар.Д20) | шт | 1 | 1187
6 | Установка резьб со сваркой Д20 | шт | 1 | 144
7 | Отключ.и сброс сист.отопл,кв.31 | ч/ч | 1 | 197
8 | Установка кранов шар.Д15,кв.31 | шт | 2 | 1404
9 | Установка резьб со сваркой Д15,кв.31 | шт | 2 | 275
10 | Замена кранов шар.(мат.заказ.) кв.2 | шт | 2 | 429
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6508
НОЯБРЬ 2017 Г.
1 | Составление акта,кв.19,7 | ч/ч | 2 | 529
2 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника), библиотека | шт | 1 | 31
3 | Отключ.и сброс ГВС,кв.23 | ч/ч | 0.5 | 113
4 | Замена труб РР Д20,кв.23 | м | 1 | 657
5 | Замена соед.частей трубопр.РР Д20,кв.23 | шт | 4 | 1781
6 | Замена крана шар.Д20,кв.23 | шт | 1 | 436
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3755
| Замена участка стояка КНС (согл.деф.акта) |  |  | 7833
| ИТОГО |  |  | 11588
ДЕКАБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 3 | 403
2 | Произведены замеры t,кв.13,7 | ч/ч | 2 | 480
3 | Обследование,кв.42,21,20,31,библиотека | ч/ч | 2.5 | 629
4 | Замена эл.кабеля ВВГ,кв.9 | м | 2 | 124
5 | Замена эл.патрона,кв.9 | шт | 2 | 249
6 | Замена эл.выключателя,кв.9 | шт | 1 | 97
7 | Замена эл.ламп,кв.9 | шт | 5 | 245
8 | Установка СИЗ,кв.9 | шт | 3 | 436
9 | Протяжка болт.соединений,кв.14 | шт | 8 | 283
10 | Утепление дверного блока,кв.4 | ч/ч | 0.5 | 115
11 | Закрытие вент.продухов в подвал.помещ.(доска) | м2 | 1.5 | 636
12 | Утепление продухов по периметру пеной монт. | м | 6 | 190
13 | Отогрев стояка,кв.52 | ч/ч | 1 | 226
14 | Устранение свища (хомут Д32) кв.52 | шт | 1 | 175
15 | Ремонт соед.частей трубопр.(набивка сальника) библиотека | шт | 1 | 31
16 | Отключ.и сброс сист.отопл, п-л | ч/ч | 1 | 197
17 | Демонтаж калача в т/узле | шт | 1 | 197
18 | Замена труб ст.со сваркой Д 108 | м | 0.5 | 635
19 | Монтаж калача в т/узле | шт | 1 | 1043
20 | Отключ.и сброс ГВС,кв.13,7 | ч/ч | 0.5 | 113
21 | Замена сборки Д15,кв.13,7 | шт | 1 | 329
22 | Ремонт крана шар.(набивка сальника) кв.30 | шт | 1 | 951
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 8192
| Установка ёлки на дет.площ.(согл.кальк) | шт | 1 | 567.04
| Замена сборок (согл.деф.акта) |  |  | 4408
| ИТОГО |  |  | 13167.04
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 20870.29
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 14728.8
| Аренда контейнеров за 2 полугодие |  |  | 5571.84
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 89.1 | 17820
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 11.1 | 4950
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 15572.54
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 65487.24
| Холодная вода,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 1403.3
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 1559.22
| Электрическая энергия,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 1871.06
| Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии за год | количество показаний | 624 | 12677.46
ИТОГО |  |  |  | 175678.79
Налоги всего: |  |  |  | 96232.9003
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 38258.7858
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 57400.113
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 574.0016
ВСЕГО ЗА 2017 ГОД: |  |  |  | 600259.4103
С 01.01.2017 по 31.12.2017 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 692427.26
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 637646.43
Остаток денежных средств в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  | 37387.0197
Дебеторская задолженность с 01.01.2017г по 31.12.2017 г. |  |  |  | 143486.55
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  |  | Т.И.Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева