## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: Советская, д.21 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2017 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2017 Г.
1 | Замена эл.патрона, кв.46,42 | шт | 5 | 606
2 | Замена эл.ламп, кв.46,41,42 | шт | 8 | 373
3 | Переданы эл.лампы, кв.55 | шт | 10 | 28
4 | Установка СИЗ,кв.46,42 | шт | 14 | 2077
5 | Частич.замена эл.кабеля АПВ 1*6, кв.42 | м | 6 | 124
6 | Установка эл.выключателя, кв.42 | шт | 4 | 535
7 | Сброс воздуха с сист.отопл.,прогон воды по стояку, кв.34,6 | ч/ч | 2 | 423
8 | Обследование, кв.70,18 | ч/ч | 1 | 258
9 | Отогрев труб, 4 п-д | ч/ч | 1 | 226
10 | Отключ.и сброс сист.отопл., 4 п-д | ч/ч | 1 | 197
11 | Замена сборки Д20, 4 п-д | шт | 1 | 436
12 | Установка сбросного уст-ва (кран шар.Д20) 4 п-д | шт | 1 | 436
13 | Замена резьб со сваркой Д20, 4 п-д | шт | 3 | 459
14 | Регулировка задвижек в т/узле, кв.20,37 | ч/ч | 1 | 226
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7093
| Ремонт системы ГВС, кв.50 (согл.деф.акта) |  |  | 10012
| Частичная замена стояков отопления,кв.34 (согл.Деф.акта) |  |  | 7046
| ИТОГО |  |  | 24151
ФЕВРАЛЬ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.60 | ч/ч | 0.5 | 115
2 | Сброс воздуха с сист.отопл., прогон вода по стояку,кв.73 | ч/ч | 1 | 226
3 | Замена эл.ламп, кв.46,42 | шт | 10 | 466
4 | Снятие куржака с труб КНС на кровле, прочистка тросом, кв.18 | м | 3 | 255
5 | Устранение свища (чоп) кв.34 | шт | 1 | 186
6 | Обследование двор.колодцев,кв.20 | ч/ч | 1 | 306
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 1635
| Ремонт системы ГВС(согл.деф.акта) |  |  | 17984
| ИТОГО |  |  | 19619
МАРТ 2017 Г.
1 | Обследование, кв.6,30 | ч/ч | 1 | 258
2 | Обследование подвала, кв.42 | м2 | 1671.4 | 1661
3 | Протяжка болт.соединений в м/эт. щите, кв.44 | шт | 6 | 220
4 | Замена эл.ламп, кв.73 | шт | 1 | 59
5 | Установка пломбы на прибор учета, кв.39 | шт | 1 | 124
6 | Составление акта, кв.39 | ч/ч | 1 | 279
7 | Обследование вентиляц.каналов, кв.18 | ч/ч | 0.5 | 115
8 | Спил деревьев, подрезка,раскрежевание | ч/ч | 2 | 490
9 | Прочистка выпуска КНС, кв.42 | м | 12 | 3156
10 | Частичная замена стояка КНС Д50 РР, кв.55 | м | 2 | 835
11 | Замена соед.частей трубопр.РР Д50, кв.55 | шт | 1
12 | Закрытие подвала на замок | шт | 1 | 844
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 8397
| Дератизация | м2 | 1671 | 3342
| Ремонт системы КНС(согл.деф.акта) |  |  | 442
| Ремонт системы ХВС, кв.30(согл.деф.акта) |  |  | 10513
| ИТОГО |  |  | 22694
АПРЕЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 3 | 403
2 | Проведено отключ.от эл.питания, кв.7 | ч/ч | 1 | 279
3 | Замена эл.кабеля,, АВВГ 2*2,5, кв.70 | м | 2 | 119
4 | Замена эл.ламп, кв.42 | шт | 4 | 187
5 | Закрытие дверей камеры мусороприемника на гвозди, 1 п-д | ч/ч | 1 | 258
6 | Обследование, кв.18,29,21,20,19 | ч/ч | 2 | 488
7 | Сброс воздуха с сист.ГВС,кв.70,52 | ч/ч | 2 | 423
8 | Отключ.и сброс ГВС,кв.55,10 | ч/ч | 1 | 197
9 | Замена труб РР Д32,кв.55,10 | м | 5.5 | 4198
10 | Установка соед.частей трубопр. РР Д32,кв.55,10 | шт | 9 | 3996
11 | Установка резьб со сваркой Д25,кв.55,10 | шт | 3 | 606
12 | Прочистка стояка КНС Д110,кв.55 | м | 4 | 333
13 | Обследование подвала, кв.58 | м2 | 1671.4 | 1661
14 | Замена участка розлива КНС Д110, кв.55 | м | 15 | 11650
15 | Замена соед.частей трубопр.РР Д110, кв.55 | шт | 25 | 12302
16 | Замена кранов шар. Д до 32, кв.10 | шт | 2 | 27
17 | Установка труб КНС на крепеж(хомут)Д110,кв.10 | шт | 2 | 90
18 | Ремонт металл.двери со сваркой(установка сничек) кв.10 | шт | 2 | 639
19 | Закрытие подвалана замок,кв.10 | шт | 1 | 844
20 | Отключ.и сброс ХВС, кв.55 | ч/ч | 0.5 | 113
21 | Установка заглушки Д50 со сваркой, кв.55 | шт | 1 | 440
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 42804
| Дезинсекция | м2 | 1671 | 3342
| Установка хомута (согл.деф.акта) |  |  | 603
| Кап.ремонт ВРУ (согл.деф.акта) |  |  | 44042
| ИТОГО |  |  | 90791
МАЙ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Замена эл.ламп,кв.46 | шт | 2 | 93
3 | Обследование,кв.32 | ч/ч | 0.5 | 115
4 | Сборка труб КНС РР Д110, кв.30,42 | стык | 8 | 4887
5 | Прочистка выпуска КНС,кв.30 | м | 10 | 2622
6 | Отключ.и сброс сист.отопл.,кв.55 | ч/ч | 0.5 | 113
7 | Замена труб стальных со сваркой Д20, кв.55 | м | 1 | 413
8 | Демонтаж прибора отопл.,кв.55 | шт | 2 | 471
9 | Установка заглушек на прибор отопл.,кв.55 | шт | 2 | 879
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 10187
Материал для покраски дет.площ.:
| эмаль синяя | бан. | 1 | 90.38
| эмаль желтая | бан. | 1 | 94.67
| эмаль красная | бан. | 1 | 87
| эмаль зеленая | бан. | 1 | 106
| эмаль оранжевая | бан. | 1 | 91
| кисть | шт | 2 | 160
| ИТОГО |  |  | 10816.05
ИЮНЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 868
2 | Обследование, кв.32,42,6 | ч/ч | 1.5 | 373
3 | Частичная замена эл.кабеля АВВГ 2*2,5, кв.55 | м | 6 | 338
4 | Замена эл.патрона, кв.55 | шт | 1 | 126
5 | Замена выключателя, кв.55 | шт | 1 | 97
6 | Замена эл.ламп, кв.55,74 | шт | 3 | 153
7 | Установка пломбы на прибор учета, кв.74 | шт | 1 | 124
8 | Составление акта, кв.74,7 | ч/ч | 2 | 529
9 | Установка малых форм | ч/ч | 1 | 258
10 | Сброс воздуха с сист.ГВС,кв.70 | ч/ч | 0.5 | 113
11 | Отключ.и сброс ХВС, кв.18 | ч/ч | 0.5 | 113
12 | Демонтаж/монтаж вентиля, кв.18 | шт | 1 | 227
13 | Прочистка врезки, кв.18 | м | 0.5 | 37
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3590
| Завоз песка | м3 | 1 | 1500
| Завоз чернозема | м3 | 1 | 1500
| Замена стояка ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 10659
| Изготовление и установка деревянного ограждения(согл.кальк) (3м2) | шт | 10 | 10474.6
| Установка балансирной доски(согл.кальк) | шт | 1 | 8578.53
| ИТОГО |  |  | 36302.13
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 30091.46
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 24693.86
| Аренда контейнера за 1 полугодие |  |  | 3241.22
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 211.42 | 48630
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 38.35 | 18516.14
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 27402.19
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 100059.03
| Электрическая энергия,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 17582.64
| Холодная вода,потребленная при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 3571.86
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 3172.38
| Оплата за найм в комитет по управлению имуществом за 1 квартал |  |  | 5529.82
ИТОГО |  |  |  | 318792.73
ИЮЛЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 533
2 | Составление акта, кв.18,37,19 | ч/ч | 3 | 744
3 | Обследование, кв.70 | ч/ч | 0.5 | 115
4 | Замена эл.ламп, 7 п-д,кв.9,6 | шт | 7 | 339
5 | Установка эл.патрона, кв.9 | шт | 1 | 378
6 | Распиловка деревьев | ч/ч | 2 | 490
7 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.46 | ч/ч | 1 | 226
8 | Прочистка выпуска КНС | м | 8 | 687
9 | Сборка труб КНС Д110, кв.18 | стык | 4 | 2459
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6254
| Прочистка водонагревателя трубчатого(соглюдеф.акта) |  |  | 23333
| Дезинсекция | м2 | 1671 | 6684
| Крепление КНС (согл.деф.акта) |  |  | 1024
| Установка поливочного крана(согл.деф.акта) |  |  | 7776
| ИТОГО |  |  | 45071
АВГУСТ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 533
2 | Протяжка болтовых соединений, кв.70,55 | шт | 11 | 345
3 | Замена эл.ламп, кв.55 | шт | 7 | 339
4 | Обследование,кв.70,18 | ч/ч | 1 | 258
5 | Ремонт кирпичной кладки стен,кв.55 | м2 | 0.5 | 1334
6 | Ремонт штукатурки по кирпичу, кв.55 | м2 | 0.6 | 190
7 | Подъем материала на кровлю | ч/ч | 2 | 430
8 | Закрытие подвала на замок, кв.55 | шт | 1 | 844
9 | Отключ.и сброс ХВС,кв.9 | ч/ч | 0.5 | 113
10 | Демонтаж вентиля, кв.9 | шт | 1 | 185
11 | Монтаж вентиля, кв.9 | шт | 1 | 531
12 | Прочистка врезки, кв.9 | м | 0.5 | 37
13 | Прочистка выпуска КНС,кв.55 | м | 12 | 3156
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 8778
| Работа автовышки | час | 2 | 1800
| Ремонт шиферной кровли(согл.деф.акта) |  |  | 9685
| Ремонт труб ХВС(согл.деф.акта) |  |  | 9798
| ИТОГО |  |  | 30061
СЕНТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1.5 | 199
2 | Сброс воздуха с сист.отопл.,кв.34 | ч/ч | 1 | 226
3 | Обследование,кв.51,53 | ч/ч | 1 | 258
4 | Установка эл.патрона,кв.42 | шт | 2 | 750
5 | Установка выключателя,кв.42 | шт | 1 | 141
6 | Установка СИЗ,кв.42 | шт | 3 | 436
7 | Замена эл.ламп,кв.42,34 | шт | 8 | 373
8 | Закрепление жести на температ.шве,кв.55 | м2 | 2 | 1665
9 | Сборка труб КНС Д110,кв.46 | стык | 4 | 2459
10 | Установка дверных петель со сваркой,кв.55 | шт | 2 | 639
11 | Отключ.и сброс сист.отопл,кв.19 | ч/ч | 1 | 197
12 | Замена сборок Д20, кв.19 | шт | 2 | 841
13 | Установка сбросных уст-в (кран шар. Д15) кв.19 | шт | 1 | 1012
14 | Замена резьб со сваркой Д до 20, кв.19 | шт | 5 | 776
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 10725
| Работа автовышки | час | 2 | 3200
| Замена участка розлива (согл.деф.акта) |  |  | 7435
| Установка п/ящиков | шт | 6 | 10367
| ИТОГО |  |  | 31727
ОКТЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1.5 | 199
2 | Составление акта замеров t, кв.19 | ч/ч | 1 | 254
3 | Обследование,кв.62 | ч/ч | 0.5 | 115
4 | Частичная замена эл.кабеля ВВГ, кв.42 | м | 1.5 | 82
5 | Замена эл.патрона, кв.42,16,6 | шт | 5 | 606
6 | Установка эл.выключателя,кв.42,16,6 | шт | 4 | 535
7 | Установка СИЗ,кв.42,16,6 | шт | 9 | 1329
8 | Замена эл.ламп,кв.42,34,16,6 | шт | 12 | 584
9 | Установка шпингалета,кв.6 | шт | 1 | 426
10 | Прочистка вент.канала тросом,кв.46 | м | 6 | 260
11 | Прочистка труб КНС Д50,кв.42,51 | м | 18 | 1526
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6226
| Ремонт освещения в п-де №4 (согл.деф.акта) |  |  | 7272
| ИТОГО |  |  | 13498
НОЯБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Замена эл.патрона,кв.55 | шт | 2 | 249
2 | Замена эл.выключателя,кв.55,6 | шт | 2 | 192
3 | Установка СИЗ,кв.55,6 | шт | 4 | 586
4 | Замена эл.ламп,кв.55,6 | шт | 9 | 432
5 | Обследование, НГЧ | ч/ч | 0.5 | 115
6 | Отключ.и сброс ГВС,кв.17 | ч/ч | 0.5 | 113
7 | Замена крана шар.(мат.заказ),кв.17 | шт | 2 | 429
8 | Установка сбросного уст-ва(кран шар.Д15) кв.17 | шт | 1 | 1012
9 | Установка контрольных маяков,кв.8 | ч/ч | 1 | 258
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3920
| Установка труб КНС на крепеж (согл.деф.акта) |  |  | 5842
| Замена розлива ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 146346
| ИТОГО |  |  | 156108
ДЕКАБРЬ 2017 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 267
2 | Сброс воздуха с сист.отопл,кв.69 | ч/ч | 1 | 226
2 | Обследование,кв.32,42 | ч/ч | 1 | 258
3 | Замена эл.патрона,кв.19,55 | шт | 5 | 606
4 | Установка СИЗ,кв.19,55 | шт | 5 | 747
5 | Замена эл.ламп,кв.19,55 | шт | 10 | 466
6 | Монтаж информ.стенда,кв.19 | ч/ч | 0.5 | 115
7 | Устранение течи(хомут Д40) кв.71 | шт | 1 | 175
8 | Замена труб КНС РР Д50,кв.42 | м | 6 | 2642
9 | Замена соед.частей трубопр.КНС Д50,кв.42 | шт | 3 | 1381
10 | Отключ.и сброс сист.отопл,кв.74 | ч/ч | 1 | 197
11 | Замена крана шар(мат.заказ) кв.74 | шт | 1 | 227
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 7901
| Установка ёлки на дет.площ.(согл.кальк) | шт | 1 | 567.04
| Замена сборок отопления (согл.деф.акта) |  |  | 18164
| Частичная замена розлива отопления (согл.деф.акта) |  |  | 11221
| ИТОГО |  |  | 37853.04
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 31724.16
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 27348.24
| Аренда контейнера за 2 полугодие |  |  | 9723.66
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 253.5 | 50700
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 14 | 6300
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 27176.4
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 106391.88
| Холодная вода,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2279.83
| Подогрев горячей воды,потребляемой при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 2533.14
| Электрическая энергия,потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 3039.77
| Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии за год | количество показаний | 888 | 24011.04
ИТОГО |  |  |  | 329081.16
Налоги всего: |  |  |  | 166204.453
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 65030.9766
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 100171.7581
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 1001.7183
ВСЕГО ЗА 2017 ГОД: |  |  |  | 1258614.393
С 01.01.2017 по 31.12.2017 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1141488.31
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 1083849.61
Перерасход денежных средств в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  | 174764.783
Дебеторская задолженность с 01.01.2017 по 31.12.2017г |  |  |  | 281816.68
Генеральный директор ООО УК "Ингода" |  |  | Т.И. Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева