## Лист3
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО АДРЕСУ: ул. Карла Маркса, д.12 ООО УК "ИНГОДА" ЗА 2018 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма
ЯНВАРЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 271
2 | Обследование, кв.67,24,52,63,48 | ч/ч | 2.5 | 661
3 | Составление акта, кв.63,67 | ч/ч | 2 | 554
4 | Проверка труб ВВГ поквартирно | ч/ч | 8 | 2042
5 | Утепление оконной рамы по периметру монт.пеной, кв.39 | м | 5 | 276
6 | Ремонт тамб.двери(обстружка,подгонка) кв.39 | ч/ч | 1 | 289
7 | Прочистка труб КНС Д100 (стояк) кв.47 | м | 12 | 1066
8 | Отключ.и сброс ХВС, кв.53 | ч/ч | 0.5 | 119
9 | Демонтаж соед.частей трубопр.Д15, кв.53 | шт | 1 | 175
10 | Прочистка врезки, кв.53 | м | 0.5 | 39
11 | Монтаж соед.частей трубопр.,кв.53 | шт | 1 | 478
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6180
| Ремонт штукатурки откосов оконного проема (согл.деф.акта) |  |  | 2748
| ИТОГО |  |  | 8928
ФЕВРАЛЬ 2018 Г.
1 | Составление акта, кв.64,40,55 | ч/ч | 3 | 850
2 | Установка пломбы на п/учета, кв.40 | шт | 1 | 131
3 | Отключ.и сброс ХВС,кв.16,55 | ч/ч | 1 | 207
4 | Демонтаж соед.муфты, кв.16,55 | шт | 2 | 314
5 | Прочистка врезки, кв.16,55 | м | 1 | 79
6 | Монтаж соед.муфты, кв.16,55 | шт | 2 | 922
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2595
МАРТ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 138
2 | Обследование, кв.6,52 | ч/ч | 1.5 | 390
3 | Составление акта, кв.47,60 | ч/ч | 2 | 554
4 | Установка пломбы на прибор учета, кв.39 | шт | 1 | 131
5 | Установка проушин, кв.17 | шт | 2 | 555
6 | Закрытие люка на замок, кв.17 | шт | 1 | 861
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2806
| Устранение течи (сбербанк) (согл.деф.акта) |  |  | 173
| ИТОГО |  |  | 2979
АПРЕЛЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 543
2 | Разборка полового покрытия для ремонтных работ по замене труб, наретэ | м2 | 1.5 | 131
3 | Ремонт полового покрытия после окончания работ, наретэ | ч/ч | 1 | 366
4 | Протяжка болт.соединений, кв.1,6 | шт | 18 | 692
5 | Обследование, кв.13 | ч/ч | 0.5 | 271
6 | Отключ.и сброс ХВС | ч/ч | 0.5 | 207
7 | Замена труб РР Д20 | м | 0.5 | 352
8 | Замена соед.частей трубопр. РР Д20 | шт | 2 | 928
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3699
| Замена розлива ХВС (нарите) согл.деф.акта |  |  | 79671
| ИТОГО |  |  | 83370
МАЙ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 271
2 | Обследование, кв.67,39 | ч/ч | 1 | 511
3 | Составление акта, кв.23 | ч/ч | 1 | 554
4 | Установка пломбы на п/учета, кв.23 | шт | 1 | 294
5 | Отключ.и сброс ХВС | ч/ч | 0.5 | 207
6 | Замена труб РР Д20 | м | 2 | 1361
7 | Установка крана шар. Д20 | шт | 1 | 762
8 | Отключ.и сброс сист.отопл. | ч/ч | 1 | 416
9 | Замена сборки Д15 | шт | 1 | 342
10 | Установка сбросного уст-ва (кран шар.Д15) | шт | 1 | 1043
11 | Замена резьб со сваркой Д15 | шт | 3 | 416
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 6545
| Завоз чернозема | м3 | 1 | 1500
| Окраска трубопровода (согл.деф.акта) |  |  | 21202
| Ремонт домика на дет.площ.(согл.деф.акта) |  |  | 739
| ИТОГО |  |  | 29986
ИЮНЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 138
2 | Обследование,39 | ч/ч | 1 | 511
3 | Прочистка труб ВВГ, кв.53 | м | 2 | 188
4 | Уборка мусора | ч/ч | 0.5 | 180
5 | Установка дверной накладки, кв.67 | шт | 1 | 573
6 | Закрытие люка на замок, кв.67 | шт | 1 | 861
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2621
| Уборка придомовой территории за 1 полугодие |  |  | 21951.82
| Уборка лестничных клеток за 1 полугодие |  |  | 14229
| Вывоз ТБО за 1 полугодие | м3 | 257.41 | 51482
| Вывоз КГМ за 1 полугодие | м3 | 17.3 | 7785
| Содержание АДС за 1 полугодие |  |  | 17713.63
| Аренда контейнера за 1 полугодие |  |  | 5330.5
| Управление жилищным фондом за 1 полугодие |  |  | 79455.6
| Холодная вода,потребляемая при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 1255.99
| Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества за 1 полугодие |  |  | 2081.22
ИТОГО |  |  |  | 203905.76
ИЮЛЬ 2018 Г.
1 | Установка пломбы на п/учета, кв.17 | шт | 1 | 300
2 | Составление акта, кв.17 | ч/ч | 1 | 565
3 | Ремонт шифер.кровли без замены мат-ла,кв.19 | м2 | 10 | 2530
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3518
АВГУСТ 2018 Г.
1 | Обследование, кв.4 | ч/ч | 0.5 | 274
2 | Сборка труб КНС Д110, сбербанк | стык | 3 | 1940
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2260
| Ремонт системы отопления (согл.деф.акта) |  |  | 8407
| ИТОГО |  |  | 10667
СЕНТЯБРЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 1 | 138
2 | Составление акта, кв.6 | ч/ч | 1 | 565
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 737
| Замена участка стояка полотенцесушителя (согл.деф.акта) |  |  | 5096
| Изготовление и установка балансира (согл.кальк.) |  |  | 11499.12
| Изготовление и установка оконных рам (согл.кальк.) | шт | 2 | 6444.76
| ИТОГО |  |  | 23776.88
ОКТЯБРЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 14 | 1905
2 | Составление акта, кв.34,67 | ч/ч | 1 | 300
3 | Установка пломб на п/учета, кв.67 | шт | 1 | 134
4 | Распиловка веток на конт.площ., кв.6 | ч/ч | 1 | 274
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2964
Материал на субботник:
| Грабли | шт | 1 | 125
| Метла | шт | 2 | 140
| Мешки для мусора | уп | 1 | 147
| Установка пластикового окна |  |  | 13835
| Изготовление и установка регистра в подъезде (согл.деф.акта) |  |  | 2675
| Ремонт беседки (согл.деф.акта) |  |  | 20347
| Ремонт температурного шва (согл.деф.акта) |  |  | 17213
| ИТОГО |  |  | 57446
НОЯБРЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 4 | 543
2 | Установка пломбы на п/учета, кв.70,24,59 | шт | 3 | 431
3 | Составление акта, кв.70,24,59 | ч/ч | 3 | 865
4 | Ремонт штукатурки оконных откосов, кв.6 | м2 | 1 | 1056
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 3047
| Изготовление и установка регистра в подъезде (согл.деф.акта) |  |  | 8795
| ИТОГО |  |  | 11842
ДЕКАБРЬ 2018 Г.
1 | Вывоз КГМ | м3 | 2 | 271
2 | Обследование, кв.39 | ч/ч | 0.5 | 121
3 | Монтаж проушин на чердач.люк, кв.6 | шт | 2 | 669
4 | Закрытие чердач.люка на замок, кв.6 | шт | 1 | 864
5 | Установка поручня дерев.(готовое) | шт | 1 | 497
ИТОГО ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | 2677
| Установка поручня деревянного | шт | 1 | 250
| Установка елки на дет.площадке | шт | 1 | 1137.39
| Изготовление и установка металл.ограждения лестничного марша (согл.деф.акта) |  |  | 5009
| Замена стояка ХВС (согл.деф.акта) |  |  | 25715
| ИТОГО |  |  | 34788.39
| Уборка придомовой территории за 2 полугодие |  |  | 17403.86
| Уборка лестничных клеток за 2 полугодие |  |  | 16600.5
| Вывоз ТБО за 2 полугодие | м3 | 146.55 | 29310
| Вывоз КГМ за 2 полугодие | м3 | 14 | 6300
| Содержание АДС за 2 полугодие |  |  | 18241.45
| Управление жилищным фондом за 2 полугодие |  |  | 85320.18
| Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 1306.05
| Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества за 2 полугодие |  |  | 6432.24
| Проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 31050
| Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии за год |  |  | 19085.4
ИТОГО |  |  |  | 265838.07
Налоги всего: |  |  |  | 105654.3216
Налог по УСН - 6% |  |  |  | 38639.1816
Пенсионный фонд - 20 % |  |  |  | 66351.63
Фонд соц.страх. от несчатных случаев - 0,02 % |  |  |  | 663.51
ВСЕГО ЗА 2018 ГОД: |  |  |  | 810506.0316
С 01.01.2018 по 31.12.2018 года
Начислено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 804654.97
Оплачено за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | 643986.36
Перерасход денежных средств в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |  |  |  | 166519.6716
Дебеторская задолженность с 01.01.2018г по 31.12.2018 г. |  |  |  | 344559.5
Генеральный директор ООО Ук "Ингода" |  |  |  | Т.И.Макушева
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  | А.Н.Терентьева