## Лист1
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Ватутина, д.25 | период: 01.01.2016-31.12.2016 | период: 01.01.2020-31.12.2020
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г. |  | 1250429.68 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. |  | 1126812.75 | руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. |  | 915195.63 | руб.
Всего доходов по дому за 2020 г. |  | 1126812.75 | руб.
Расходы по дому:
1. Ремонт конструктивных элементов жилых домов | #REF! | 29708
Демонтаж/монтаж дверного полотна |  | 494 | шт | 1
Установка дверного навеса |  | 298 | шт | 1
Ремонт кирпичной кладки стен |  | 9498 | м2 | 3.5
Штукатурка по кирпичу |  | 1536 | м2 | 4.5
Уборка мусора |  | 350 | ч/ч | 2
Ремонт примыканий к выступ.элементам кровли |  | 1280 | м2 | 1
Ремонт штукатурки стен |  | 990 | м2 | 2
Известковая окраска стен |  | 42 | м2 | 2
Распиловка деревьев |  | 866 | ч/ч | 4
Ремонт шиферной кровли |  | 605 | м2 | 3
Ремонт конька с заменой доски |  | 712 | м2 | 1.2
Демонтаж/монтаж оконных рам |  | 695 | ч/ч | 2
Ремонт оконной рамы |  | 982 | ч/ч | 5
Демонтаж кирпичной кладки |  | 150 | м2 | 0.5
Прочистка вент.канала |  | 392 | м | 10
Утепление оконных рам по периметру монт.пеной |  | 6956 | м | 44
Закрытие продухов |  | 1400 | шт | 2
Установка поручня при входе в подъезд |  | 1453 | м | 6
Установка дверных проушин |  | 452 | шт | 2
Установка дверных петель |  | 557 | шт | 2
2. Содержание и ремонт систем внутреннего оборудования водоснабжения и водоотведения | #REF! | 28172
Обследование |  | 530 | ч/ч | 2.5
Отключение и сброс хвс |  | 181 | ч/ч | 1
Замена прокладки на запорной арматуре |  | 646 | шт | 1
Составление акта |  | 212 | ч/ч | 1
Замена стояка КНС |  | 8688 | м | 3
Замена крана шарового |  | 178 | шт | 1
Обследование подвала |  | 2093 | м2 | 1285.6
Промывка розлива хвс |  | 2670 | м | 35
Замена труб КНС Д110 |  | 1260 | м | 2
Устранение свища (хомут) |  | 254 | шт | 1
Сборка труб КНС Д110 |  | 602 | стык | 4
Замена соед.частей трубопровода КНС Д110 |  | 5230 | шт | 5
Частичная замена стояка КНС Д110 |  | 1254 | м | 2
Замена участка стояка ХВС |  | 4374 | м | 6
3. Содержание и ремонт систем внутридомового оборудования отопления и горячего водоснабжения |  | 23112
Регулировка запорной арматуры |  | 404 | шт | 2
Обследование |  | 459 | ч/ч | 2
Ремонт системы ГВС |  | 1833 | м | 2
Отключение и сброс системы отопления |  | 380 | ч/ч | 2
Замена стояка со сваркой Д20 |  | 360 | м | 1
Установка сбросного устройства |  | 884 | шт | 1
Сброс воздуха с системы |  | 1060 | ч/ч | 5
Замеры давления отопления |  | 238 | ч/ч | 1
Отключение и сброс гвс |  | 194 | ч/ч | 1
Демонтаж/монтаж вентиля |  | 659 | шт | 1
Прочистка врезки |  | 44 | м | 0.5
Замена задвижки |  | 12570 | шт | 1
Проведены замеры температуры |  | 232 | ч/ч | 1
Замена крана шарового Д20 |  | 390 | шт | 1
Ремонт соед.частей трубопровода (набивка сальника) |  | 108 | шт | 2
Установка сборок на отопление |  | 2888 | шт | 2
Отогрев стояка гвс |  | 409 | ч/ч | 2
4. Аварийно-диспетчерская служба | #VALUE! | 78169.8
Содержание АДС 1,2 кв. 2020 года | Вывоз ТБО (спецавтохозяйство) 1,2 кв. 20__ г | 39084.9 | м2 | 4444.6
Содержание АДС 3,4 кв. 2020 года | Вывоз ТКО 3,4 кв. 20__ г. коэф. 0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 39084.9 | м2 | 4444.6
5. Дезинсекция/дератизация |  | 4756.72 | м2 | 1285.6
6. Обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения |  | 12505
Снятие показаний с ВРУ |  | 2784 | ч/ч | 1
Замена эл.ламп |  | 929 | шт | 14
Обследование |  | 1375 | ч/ч | 6
Установка пломб на прибор учета |  | 391 | шт | 7
Составление акта |  | 910 | ч/ч | 4
Замена эл.выключателей |  | 376 | шт | 3
Ремонт освещения |  | 710 | шт | 1
Установка светодиодного светильника |  | 1114 | шт | 2
Замена фотореле уличного освещения |  | 1888 | шт | 3
Замена эл.кабеля АВВГ 2*2,5 |  | 416 | м | 2.9
Протяжка болтовых соединений |  | 235 | шт | 8
Замена эл.патрона |  | 139 | шт | 1
Восстановление уличного освещения |  | 1238 | шт | 1
7. Обеспечение санитарного состояния помещений |  | 27943.08
Уборка лестничных клеток 1,2 кв. 2020 года |  | 10701.72 | м2 | 361.44
Уборка лестничных клеток 3,4 кв. 2020 года |  | 17241.36 | м2 | 361.44
8. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории |  | 59622.75
Уборка придомовой территории за 1,2 кв. 2020 года |  | 25098.81 | м2 | 4444.6
Уборка придомовой территории за 3,4 кв. 2020 года |  | 24137.94 | м2 | 4444.6
Ремонт и окраска детской площадки |  | 8286 | м2 | 72
Установка новогодних украшений |  | 2100 | шт | 3
9. Расходы по управлению жилищным фондом | #REF! | 537592.4
Управление жилищным фондом 1,2 кв. 2020 года |  | 268796.2 | м2 | 4444.6
Управление жилищным фондом 3,4 кв. 2020 года |  | 268796.2 | м2 | 4444.6
10. Коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества | #VALUE! | 29868.24
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества, 1,2 кв.2020 года |  | 2364.36 | м2 | 4444.6
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества, 3,4 кв.2020 года |  | 2934.12 | м2 | 4444.6
Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества 1,2 кв. 2020 года |  | 2968.38 | м2 | 4444.6
Подогрев горячей воды, потребляемой при содержании общего имущества 3,4кв. 2020 года |  | 3200.1 | м2 | 4444.6
Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества 1,2 кв. 2020 года |  | 8267.58 | м2 | 4444.6
Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества 3,4 кв. 2020 года |  | 10133.7 | м2 | 4444.6
11. Прочая работа (услуга) | 27339.5593 | 392054.33
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 27339.5593 | 32260.68 | кол-во показаний | 1176
2.Налоги |  | 359793.65
12. Всего расходов по дому за 2020 г. | #REF! | 1223504.32 | руб.
Генеральный директор |  |  |  | Т.И.Макушева
ООО УК "Ингода"
Экономист ООО УК "Ингода" |  |  |  | А.Н.Конева